## Slide 1: Lag et veikart for det videre arbeidet
Et veikart gir en oversikt over aktiviteter og ressurser som kreves for å realisere ønskede mål over tid. Når man jobber med veikart bør relevante aktører være involvert, slik at planen er skapt i fellesskap mellom de som skal utføre den. Hva må skje ett eller flere år frem i tid, og hvilken verdi skal det gi? Bli enige om hvilke aktiviteter dere skal gjøre på kort og på lang sikt, og hvem som skal ha ansvar for de ulike aktivitetene.
Verktøy tilknyttet Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalmiljøet

## Slide 2
Lag et veikart
Definer hvilke aktiviteter dere skal gjennomføre fremover
Tittel på aktivitet
Beskrivende setning(er)
Hvorfor? Hvilken verdi/gevinst ønsker dere at dette skal gi?
Hvem har ansvar for denne aktiviteten?
Plasser aktivitetene ut i tid,
år for år
2022
Intervjuer
Forankre
Teste
Tittel på aktivitet
Januar
Juni
Desember
Tittel på aktivitet
Tittel på aktivitet
1
2

## Slide 3
Skriv aktivitetens tittel her
Beskriv aktivitet
Skriv her
Hvorfor? Hvilken verdi/gevinst ønsker dere at dette skal gi?
Skriv her
Hvem har ansvar for denne aktiviteten?
Skriv her
1 aktivitet per side. Kopier siden og lag flere, avhengig av hvor mange aktiviteter dere planlegger.
1
Definer hvilke aktiviteter dere skal gjennomføre fremover

## Slide 4
2022: «Året for å etablere partnerskap»
2022
Planlegge frivillighetsfestival
Utvikle seniorsamtalen før pensjon
Frivillighetsfestival
Kafédialog
Forankre i kommuneadmin.
Januar
Juni
Desember
Implementere seniorsamtalen før pensjon
Intervjuer
Eksempel
2
Plasser aktivitetene ut i tid,
år for år

## Slide 5
2022: Gi året et navn her
2022
Tittel på aktivitet
Tittel på aktivitet
Tittel på aktivitet
Tittel på aktivitet
Januar
Juni
Desember
Tittel på aktivitet
Tittel på aktivitet
Dere trenger bare å fylle inn aktivitetens tittel – detaljene har dere allerede skrevet.
2
Plasser aktivitetene ut i tid, år for år
Lag flere sider hvis dere vil planlegge lenger enn til 2024.

## Slide 6
Spørsmål til refleksjon
Hvordan skal dere være rigget for å lykkes med dette arbeidet? Skal dere fortsette å jobbe slik dere har gjort nå? Skal dere invitere andre med i prosjektgruppen? Skal dere etablere et nytt prosjekt, et program eller andre former for å organisere arbeidet?

## Slide 7
Lykke til med arbeidet!