## Ark1
Ideworkshop Hol kommune 4. november
| Aktivitet | Lengde | Start | Slutt | Ansvar | Beskrivelse | Materiale
0 | Forberedelser | 30 | 15:30 | 16:00 | Hol + Halogen | Gjøre klart rommet. Bordplassering, stoler, utstyr, presentasjon på skjerm | Utstyr
1 | Velkommen og introduksjon | 10 | 16:00 | 16:10 | Hol + Siri + Ingvild | Velkommen Om prosjektet - Hol Om prosjektet i et nasjonalt perspektiv - Hdir | Digital presentasjon
2 | Hol presenterer hovedfunn - hva har vi lært så langt, som vi tar utgangspunkt i i dagens workshop? | 5 | 16:10 | 16:15 | Siren | Presentasjon | Digital presentasjon
3 | Introduksjon til workshopen | 5 | 16:15 | 16:20 | Siri | Kjøreregler Agenda/oppgaver Roller (bordverter/hovedfasilitater) | Digital presentasjon
4 | Oppgave 1: "Hvordan kan vi..."-spørsmål | 5 | 16:20 | 16:25 | Siri introduserer og tar tiden, bordvert styrer eget bord | Deltakerene lager "hvordan kan vi..."-spørsmål med utgangspunkt i funnene 5 minutter individuelt, 5 minutter deling | Post-its og tusjer til hver deltaker
4 | Oppgave 2: Prioritere 3x "Hvordan kan vi..." | 10 | 16:25 | 16:35 | Siri introduserer og tar tiden, bordvert styrer eget bord | Gruppen stemmer frem 3 "hvordan kan vi..."-spørsmål som de skal arbeide videre med i dag. Gruppen arbeider videre med de 3 med flest stemmer. | Klistermerker til å stemme med. 3 stemmer per deltaker. Kan ev. erstattes med at de setter inntil 3 prikker med en farget tusj.
7 | Oppgave 3: Idéer | 7 | 16:35 | 16:42 | Siri introduserer og tar tiden, bordvert styrer eget bord | Individuelt arbeid | Idékort
8 | Oppgave 4: Dele og gruppere idéer + formulere en beskrivende setning per idégruppe | 20 | 16:42 | 17:02 | Siri introduserer og tar tiden, bordvert styrer eget bord | Gruppediskusjon | Stort papir som underlag (helst på vegg, eller bord)
6 | Pause | 10 | 17:02 | 17:12
11 | Oppgave 7: Prioriter 1 idé | 3 | 17:12 | 17:15 | Siri introduserer og tar tiden, bordvert styrer eget bord | Gruppen stemmer med klistermerker, 3 per person | Klistermerker til å stemme med
11 | Oppgave 8: Beskriv idéen | 15 | 17:15 | 17:30 | Siri introduserer og tar tiden, bordvert styrer eget bord | Gruppearbeid | Idékort - videreutvikle
11 | Oppgave 9: Deling i plenum | 10 | 17:30 | 17:40 | Siri introduserer og tar tiden, bordvert styrer eget bord | Deling i plenum, inntil 3 min per gruppe
11 | Oppgave 10: Hvordan kan dere som har deltatt i workshopen være involvert videre i arbeidet? | 15 | 17:40 | 17:55 | Hol tar denne delen? | Individuelt - 3 min skrive på lapper, 10 min diskusjon i plenum | post-its og tusjer til hver deltaker
11 | Si noe om veien videre | 5 | 17:55 | 18:00 | Siren | Prosjektgruppen i Hol